**ПРОЕКТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«Переход на электронную медицинскую карту в амбулаторном отделении»** |

**Состав команды:**

**Руководитель проекта**: Заведующий амбулаторным отделением Клюев Антон Игоревич

**Участники команды**:

- врачи-фтизиатры участковые: Гиберт Анастасия Сергеевна, Филашова Татьяна Сергеевна, Наркулова Альфия Евгеньевна, Ульянова Татьяна Юрьевна;

- медицинские сестры участковые: Лебедева Светлана Геннадьевна, Никонова Жанна Игоревна, Мажей Оксана Михайловна, Сыртланова Рауза Сунгатовна;

- Сычёва Елена Сергеевна, старшая медицинская сестра амбулаторного отделения;

- Старший регистратор Зыкова Татьяна Михайловна;

- Бутузов Сергей Сергеевич, программист;

- Аскарова Екатерина Алексеенва, заведующий отделением лучевой диагностики;

- Неверов Вадим Владимирович, руководитель организационно-методической службы;

- Калинкина Татьяна Сергеевна, начальник ситуационного центра ГАУ ТО «МИАЦ» (по договоренности);

- Прохорченко Яна Сергеевна, начальник центра компетенций цифровой трансформации ГАУ ТО «МИАЦ» (по договоренности)

**Цели проекта**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.****измерения** | **Целевой****показатель** |
| Время, затраченное на работу с медицинской документацией: врач-фтизиатр участковый, медицинская сестра участковая | % от времени амбулаторного приема | 5030 |
| Сбор статистической отчетности | источник данных | 2 |
| Доля дефектов при оформлении медицинской документации | % от проверенного кол-ва карт | не более 25 |
| Кол-во СЭМД отправленных в РЭМД | % отправленных СЭМД | 100 |

**Проведенные мероприятия:**

- Актуализированы согласия в ИС УРМО ТО

- Приобретены 4 МФУ для сканирования согласий и мед. документации из других МО.

- Приобретены 18 сканеров в кабинеты врачей для сканирования медицинских документов с других МО.

- Проведено обучение врачей амбулаторного отделения по формированию ЭЛН и оформление ЭЛН в ИС УРМО ТО

- Проведено обучение медицинских сотрудников амбулаторного отделения по работе и закрытие случаев в ИС УРМО ТО

- Частичный переход на оформление МД в ИС УРМО ТО и отказ от бумажного носителя

- Описание требований на реализацию модуля бактериологический лаборатории

- Описание требований для передачи в ИС УРМО листа учета дозовых нагрузок, оценка и реализация

- Получены доступы для врачей рентгенологов из РИС в УРМО ТО

- Доработан эпикриз (этапный) в ИС УРМО

- Доработаны справки о том что пациент не состоит на учете в ИС УРМО ТО

**Достигнутые результаты:**

Проект завершён с промежуточными результатами в связи с тем, что доработки ИС УРМО ТО в соответствии с планом мероприятий превышают сроки реализации проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.****измерения** | **Промежуточный результат** |
| Время, затраченное на работу с медицинской документацией: врач-фтизиатр участковый, медицинская сестра участковая | % от времени амбулаторного приема |  7040 |
| Сбор статистической отчетности | источник данных | 4 |
| Доля дефектов при оформлении медицинской документации | % от проверенного кол-ва карт | 25 |
| Кол-во СЭМД отправленных в РЭМД | % отправленных СЭМД | 100\* |

\* Для специализированная медико-санитарная помощь ГБУЗ ТО «ОКФЦ» определено 19 СЭМД для отправки в РЭМД из них 8 реализовано и все отправлены нашим учреждением в РЭМД, 11 на момент закрытия проекта не реализованы.