|  |  |
| --- | --- |
|  | **«Оптимизация диспансерного наблюдения за больными туберкулезом без определенного места жительства»** |

ПРОЕКТ

Команда проекта:

Руководитель проекта: Врач фтизиатр Коваленков М.С.

Главный врач Пирогова Наталья Давыдовна

Врачи-фтизиатры: Седельникова Т.В., Зайцева В.А, Логвинова И.Г., Машковцева А.Г., Девяткова С.А., Дружинин Д.В., Лукашенко Н.В., Пенькова Т.Ю.

участковая медицинская сестра: Начиева Марьям Фаридовна, Некрасова Светлана Геннадьевна, Сычёва Елена Сергеевна, Плюснина Юлия Ивановна

Старшая медицинская сестра Магомедова Анна Сергеевна

АНО ЦРСП ТО «Милосердие» директор Якунин Андрей Александрович

Социальный работник Жигунова Анастасия Николаевна

**Цели проекта:**

- Охват диспансерным наблюдением за больными туберкулезом без определенного места жительства 60%

- Получение сведений о месте нахождения пациентов без определенного места жительства 75%

- Эффективное окончание курса химиотерапии у лиц без определенного места жительства 60%

**Проведенные мероприятия:**

- Создан приказ № 179/2 одОб утверждении алгоритмов взаимодействия и назначении ответственных лиц в рамках проекта по улучшениям «Оптимизация диспансерного наблюдения за больными туберкулёзом без определённого места жительства»

- Налажено взаимодействие с АНО ЦРСП ТО «Милосердие» (работа выездных бригад по поиску пациентов БОМЖ)

- Организация лечения больных в условиях стационара, включая (Заводоуковский филиал), а так же АНО ЦРСП ТО «Милосердие»

- Алгоритмы разработаны:

1. Алгоритм действия при первичном обращении пациента БОМЖ в амбулаторное отделения.

2. Алгоритм действий при первичной госпитализации пациента из других лечебных учреждений.

3. Алгоритм взаимодействия с АНО ЦРСП ТО «Милосердие» при отрыве от лечения пациента БОМЖ.

- Дополнительная мотивация пациентов к лечению путем восстановления документов удостоверяющих личность.

**Достигнутые результаты:**

- Организован участок для диспансерного наблюдения за пациентами БОМЖ, состоящими на учете в ГБУЗ ТО «ОКФЦ» и назначен ответственный врач-фтизиатр по работе с данными пациентами (*в настоящее время на участке состоит 43 человека, зарегистрированы АНО ЦРСП ТО «Милосердие»* ***29 человек.*** *Место нахождение* ***14 человек*** *не известно 48,2%, ведутся работы по их поиску).*

***-*** Достигнуто межведомственное взаимодействие, в части работы выездных бригад АНО ЦРСП ТО «Милосердие» по поиску пациентов БОМЖ в местах их скопления (*разработаны и введены в работу Алгоритмы).*

- Достигнуто непрерывное стационарное лечение на базе ГБУЗ ТО «ОКФЦ» а так же на базе АНО ЦРСП ТО «Милосердие» что способствует *эффективному окончанию лечения.*

- Охват диспансерным наблюдением пациентов БОМЖ **- 67% (на 23.12.2022-44%).**